## Смета Всеволожск
Сметный расчет на отделку двухкомнатной квартиры общей площадью 58,3 м2
Срок выполнения работ: 04 марта 2016 г- 11 апреля 2016 г
Адрес Объекта |  | г. Всеволожск, ул. Пугаревская, д.1, к.2
Объект |  | Двухкомнатная квартира
Площадь |  | 58.3
Тип ремонта |  | Капитальный
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. |  | Объем | Стоимость за ед. | Итого работ | Итого материалов | ИТОГО
1 | Большая комната | [5 empty] | 18.25 | м2
1.1 | Стены | м2 |  | 42.76
1 | Грунтовка в 3 цикла | м2 |  | 42.76 | 95 | 4062.2 |  | 4062.2
1.1. | Грунтовка глубокого проникновения | кг | 1.2 | 51.312 | 81.1 |  | 4161.4032 | 4161.4032
2 | Отштукатуривание под маяк | м2 |  | 42.76 | 285 | 12186.6 |  | 12186.6
2.1. | Штукатурка типа "Ротбанд" | кг | 8.5 | 363.46 | 13.7 |  | 4979.402 | 4979.402
2.2. | Штукатурные маячки | м.п | 0.33 | 14 | 23 |  | 322 | 322
3 | Шпатлевка (в 2 слоя) | м2 |  | 42.76 | 180 | 7696.8 |  | 7696.8
3.1. | Шпатлевка типа "Ветонит" | кг | 3.6 | 153.936 | 28.32 |  | 4359.4675 | 4359.4675
4 | Поклейка обоев стоимостью более 2000 за рулон | м2 |  | 42.76 | 500 | 21380 |  | 21380
4.1. | Клей обойный для обоев на флизелиновой основе (сухой) | ёё | 0.01 | 0.4276 | 880 |  | 376.288 | 376.288
5 | Формирование проема двери | шт |  | 1 | 1035 | 1035 |  | 1035
6 | Монтаж малярного уголка | м.п |  | 10.2 | 50 | 510 |  | 510
6.1. | Уголок малярный | м.п | 1.1 | 11 | 31 |  | 341 | 341
7 | Отделка откосов балконного блока, по готовому ГКЛ(комплекс: шпатлевка 2 слоя, ошкуривание, грунтовка 2 слоя и покраска) | шт |  | 1 | 3600 | 3600 |  | 3600
ИТОГО | [5 empty] | 50470.6 | 14539.5607 | 65010.1607 | 2765.5123
2.1 | Потолок | м2 |  | 18.25
1 | Грунтовка в 3 цикла | м2 |  | 18.25 | 110 | 2007.5 |  | 2007.5
1.1. | Грунтовка глубокого проникновения | кг | 1.2 | 21.9 | 81.1 |  | 1776.09 | 1776.09
2 | Отштукатуривание под маяк | м2 |  | 18.25 | 360 | 6570 |  | 6570
2.1. | Штукатурка типа "Ротбанд" | кг | 8.5 | 155.125 | 13.7 |  | 2125.2125 | 2125.2125
2.2. | Штукатурные маячки | м.п | 0.33 | 6 | 23 |  | 138 | 138
3 | Шпатлевка (в 2 слоя) | м2 |  | 18.25 | 180 | 3285 |  | 3285
3.1. | Шпатлевка типа "Ветонит" | кг | 3.6 | 65.7 | 28.32 |  | 1860.624 | 1860.624
4 | Монтаж потолочного плинтуса | м.п |  | 17.51 | 90 | 1575.9 |  | 1575.9
4.1. | Плинтус потолочный (обыкновенный) | м.п | 1.03 | 18.0353 | 20 |  | 360.706 | 360.706
5 | Покраска потолка (в 2 слоя) | м2 |  | 18.25 | 135 | 2463.75 |  | 2463.75
5.1. | Краска водоэмульсионная | литр | 0.2 | 3.65 | 473.7 |  | 1729.005 | 1729.005
6 | Покраска потолочного плинтуса(грунт,шпатлевка,покраска) | м.п |  | 17.51 | 135 | 2363.85 |  | 2363.85
ИТОГО | [5 empty] | 18266 | 7989.6375 | 26255.6375 | 1000.8767
3.1 | Пол | м2 |  | 18.25
1. | Настил подложки | м2 |  | 18.25 | 35 | 638.75 |  | 638.75
2. | Настил ламината по диагонали | м2 |  | 18.25 | 325 | 5931.25 |  | 5931.25
3 | Монтаж плинтуса пластикового | м.п |  | 17.51 | 70 | 1225.7 |  | 1225.7
ИТОГО | [5 empty] | 7795.7 | 0 | 47690.1725 | 427.1616
4.1. | Электрика
1. | Устройчтво гнезда подразетника | шт |  | 5 | 315 | 1575 |  | 1575
2. | Монтаж розетки | шт |  | 10 | 135 | 1350 |  | 1350
3. | Монтаж выключателя | шт |  | 1 | 135 | 135 |  | 135
4. | Монтаж люстры | нт |  | 1 | 675 | 675 |  | 675
ИТОГО | [5 empty] | 3735 | 0 | 89569.365 | 204.6575
Итого Большая комната | [5 empty] | 80267.3 | 22529.1982 | 102796.4982
ИТОГО Расценка на работу в пересчёте на м2 помещения | [5 empty] | 4398.2082
2 | Маленькая комната | [5 empty] | 15.6 | м2
1.1 | Стены | м2 |  | 38.76
1 | Грунтовка в 3 цикла | м2 |  | 38.76 | 95 | 3682.2 |  | 3682.2
1.1. | Грунтовка глубокого проникновения | кг | 1.2 | 46.512 | 81.1 |  | 3772.1232 | 3772.1232
2 | Отштукатуривание под маяк | м2 |  | 38.76 | 285 | 11046.6 |  | 11046.6
2.1. | Штукатурка типа "Ротбанд" | кг | 8.5 | 329.46 | 13.7 |  | 4513.602 | 4513.602
2.2. | Штукатурные маячки | м.п | 0.33 | 13 | 23 |  | 299 | 299
3 | Шпатлевка (в 2 слоя) | м2 |  | 38.76 | 180 | 6976.8 |  | 6976.8
3.1. | Шпатлевка типа "Ветонит" | кг | 3.6 | 139.536 | 28.32 |  | 3951.6595 | 3951.6595
4 | Поклейка обоев стоимостью более 2000 за рулон | м2 |  | 38.76 | 500 | 19380 |  | 19380
4.1. | Клей обойный для обоев на флизелиновой основе (сухой) | кг | 0.01 | 0.3876 | 880 |  | 341.088 | 341.088
5 | Формирование дверного проема | шт |  | 1 | 1035 | 1035 |  | 1035
6 | Монтаж малярного уголка | м.п |  | 10.2 | 50 | 510 |  | 510
6.1. | Уголок малярный | м.п | 1.1 | 11 | 31 |  | 341 | 341
7 | Отделка откосов оконного блока, по готовому ГКЛ(комплекс: шпатлевка 2 слоя, ошкуривание, грунтовка 2 слоя и покраска) | шт |  | 1 | 1620 | 1620 |  | 1620
ИТОГО | [5 empty] | 44250.6 | 13218.4727 | 57469.0727 | 2836.5769
2.1 | Потолок | м2 |  | 15.6
1 | Грунтовка в 3 цикла | м2 |  | 15.6 | 110 | 1716 |  | 1716
1.1. | Грунтовка глубокого проникновения | кг | 1.2 | 18.72 | 81.1 |  | 1518.192 | 1518.192
2 | Отштукатуривание под маяк | м2 |  | 15.6 | 360 | 5616 |  | 5616
2.1. | Штукатурка типа "Ротбанд" | кг | 8.5 | 132.6 | 13.7 |  | 1816.62 | 1816.62
2.2. | Штукатурные маячки | м.п | 0.33 | 5 | 23 |  | 115 | 115
3 | Шпатлевка (в 2 слоя) | м2 |  | 15.6 | 180 | 2808 |  | 2808
3.1. | Шпатлевка типа "Ветонит" | кг | 3.6 | 56.16 | 28.32 |  | 1590.4512 | 1590.4512
4 | Покраска потолка (в 2 слоя) | м2 |  | 15.6 | 135 | 2106 |  | 2106
4.1. | Краска водоэмульсионная | литр | 0.2 | 3.12 | 473.7 |  | 1477.944 | 1477.944
5 | Монтаж потолочного плинтуса | м.п |  | 15.05 | 90 | 1354.5 |  | 1354.5
5.1. | Плинтус потолочный (обыкновенный) | м.п | 1.03 | 15.5015 | 20 |  | 310.03 | 310.03
6 | Покраска потолочного плинтуса(грунт,шпатлевка,покраска) | м.п |  | 15.05 | 135 | 2031.75 |  | 2031.75
ИТОГО | [5 empty] | 15632.25 | 6828.2372 | 22460.4872 | 1002.0673
3.1 | Пол | м2 |  | 15.6
1. | Настил подложки | м2 |  | 15.6 | 35 | 546 |  | 546
2. | Настил ламината по диагонали | м2 |  | 15.6 | 325 | 5070 |  | 5070
3 | Монтаж плинтуса пластикового | м.п |  | 15.05 | 70 | 1053.5 |  | 1053.5
ИТОГО | [5 empty] | 6669.5 | 0 | 6669.5 | 427.5321
4.1. | Электрика
| Устройчтво гнезда подразетника | шт |  | 4 | 315 | 1260 |  | 1260
| Монтаж розетки | шт |  | 8 | 135 | 1080 |  | 1080
| Монтаж выключателя | шт |  | 1 | 135 | 135 |  | 135
| Монтаж люстры | шт |  | 1 | 675 | 675 |  | 675
ИТОГО | [5 empty] | 3150 | 0 | 3150 | 201.9231
Итого Маленькая комната | [5 empty] | 69702.35 | 20046.7099 | 89749.0599
ИТОГО Расценка на работу в пересчёте на м2 помещения | [5 empty] | 4468.0994
3 | Коридор | [5 empty] | 7.26 | м2
1.1 | Стены | м2 |  | 28.88
1. | Грунтовка в 3 цикла | м2 |  | 28.88 | 95 | 2743.6 |  | 2743.6
1.1. | Грунтовка глубокого проникновения | кг | 1.2 | 34.656 | 81.1 |  | 2810.6016 | 2810.6016
2 | Отштукатуривание под маяк | м2 |  | 28.88 | 285 | 8230.8 |  | 8230.8
2.1. | Штукатурка типа "Ротбанд" | кг | 8.5 | 245.48 | 13.7 |  | 3363.076 | 3363.076
2.2. | Штукатурные маячки | м.п | 0.33 | 10 | 23 |  | 230 | 230
3 | Шпатлевка (в 2 слоя) | м2 |  | 28.88 | 180 | 5198.4 |  | 5198.4
3.1. | Шпатлевка типа "Ветонит" | кг | 3.6 | 103.968 | 28.32 |  | 2944.3738 | 2944.3738
4 | Поклейка обоев стоимостью более 2000 за рулон | м2 |  | 28.88 | 500 | 14440 |  | 14440
4.1 | Клей обойный для обоев на флизелиновой основе (сухой) | кг | 0.01 | 0.2888 | 880 |  | 254.144 | 254.144
5 | Монтаж малярного уголка | м.п |  | 5.2 | 50 | 260 |  | 260
5.1. | Уголок малярный | м.п | 1.1 | 6 | 31 |  | 186 | 186
6 | Отделка откосов дверного проема(комплекс:штукатурка, шпатлевка 2 слоя, ошкур, грунтовка 3 слоя и покраска) | шт |  | 1 | 1900 | 1900 |  | 1900
7 | Монтаж уголка ПВХ | м.п. |  | 2.5 | 50 | 125 |  | 125
7.1 | Уголок ПВХ | м.п | 1.15 | 3 | 38 |  | 114 | 114
ИТОГО | [5 empty] | 32897.8 | 9902.1954 | 42799.9954 | 4531.3774
2.1 | Потолок | м2 |  | 7.26
1 | Грунтовка в 3 цикла | м2 |  | 7.26 | 110 | 798.6 |  | 798.6
1.1. | Грунтовка глубокого проникновения | кг | 1.2 | 8.712 | 81.1 |  | 706.5432 | 706.5432
2 | Отштукатуривание под маяк | м2 |  | 7.26 | 360 | 2613.6 |  | 2613.6
2.1. | Штукатурка типа "Ротбанд" | кг | 8.5 | 61.71 | 13.7 |  | 845.427 | 845.427
2.2. | Штукатурные маячки | м.п | 0.33 | 2 | 23 |  | 46 | 46
3 | Шпатлевка (в 2 слоя) | м2 |  | 7.26 | 180 | 1306.8 |  | 1306.8
3.1. | Шпатлевка типа "Ветонит" | кг | 3.6 | 26.136 | 28.32 |  | 740.1715 | 740.1715
4 | Покраска потолка (в 2 слоя) | м2 |  | 7.26 | 135 | 980.1 |  | 980.1
4.1. | Краска водоэмульсионная | литр | 0.2 | 1.452 | 473.7 |  | 687.8124 | 687.8124
5 | Монтаж потолочного плинтуса | м.п |  | 15.12 | 90 | 1360.8 |  | 1360.8
5.1. | Плинтус потолочный (обыкновенный) | м.п | 1.03 | 15.5736 | 20 |  | 311.472 | 311.472
6 | Покраска потолочного плинтуса(грунт,шпатлевка,покраска) | м.п |  | 15.12 | 135 | 2041.2 |  | 2041.2
ИТОГО | [5 empty] | 9101.1 | 3337.4261 | 12438.5261 | 1253.595
3.1 | Пол | м2 |  | 7.26
1. | Грунтовка (в 1 цикл) | м2 |  | 7.26 | 30 | 217.8 |  | 217.8
1.1 | Грунтовка Бетоноконтакт | кг | 0.35 | 2.541 | 163.35 |  | 415.0723 | 415.0723
2. | Укладка напольной керамической плитки одного рисунка 30*30 с декоративными вставками | м2 |  | 7.26 | 842 | 6112.92 |  | 6112.92
2.1 | Клей для плитки типа "Плитонит" | кг | 5.1 | 37.026 | 11 |  | 407.286 | 407.286
3. | Затирка швов | м2 |  | 7.26 | 90 | 653.4 |  | 653.4
4. | Монтаж плинтуса пластикового | м.п |  | 15.12 | 70 | 1058.4 |  | 1058.4
ИТОГО | [5 empty] | 8042.52 | 822.3583 | 8864.8783 | 1107.7851
4.1. | Электрика
1. | Демонтаж розетки | шт |  | 1 | 90 | 90 |  | 90
2. | Монтаж реостата теплого пола | шт |  | 1 | 540 | 540 |  | 540
3. | Укладка нагревательного элемента теплого пола | компл |  | 1 | 1000 | 1000 |  | 1000
4. | Монтаж выключателя | шт |  | 1 | 135 | 135 |  | 135
5. | Монтаж люстры | шт |  | 1 | 675 | 675 |  | 675
6. | Монтаж розетки Интернет | шт |  | 1 | 135 | 135 |  | 135
ИТОГО | [5 empty] | 2575 | 0 | 2575 | 354.6832
Итого Коридор | [5 empty] | 52616.42 | 14061.9798 | 66678.3998
ИТОГО Расценка на работу в пересчёте на м2 помещения | [5 empty] | 7247.4408
4 | Ванная комната | [5 empty] | 2.64 | м2
1.1 | Стены | м2 |  | 16.59
1. | Грунтовка бетоноконтактом | м2 |  | 16.59 | 50 | 829.5 |  | 829.5
1.1 | Грунтовка Бетоноконтакт | кг | 0.35 | 5.8065 | 163.35 |  | 948.4918 | 948.4918
2 | Отштукатуривание под маяк | м2 |  | 16.59 | 285 | 4728.15 |  | 4728.15
2.1. | Штукатурка типа "Ротбанд" | кг | 8.5 | 141.015 | 13.7 |  | 1931.9055 | 1931.9055
2.2. | Штукатурные маячки | м.п | 0.33 | 5 | 23 |  | 115 | 115
3 | Устройство короба ГКЛ (простого) | шт |  | 1 | 1600 | 1600 |  | 1600
3.1. | ГКЛ | м2 | 2.5 | 2.5 | 187 |  | 467.5 | 467.5
3.2. | Профиль направляющий L=3м | шт | 1 | 1 | 73 |  | 73 | 73
3.3. | Профиль стоечный L=3м | шт | 3 | 3 | 134 |  | 402 | 402
4 | Устройство скрытого люка ревизии | шт |  | 1 | 1300 | 1300 |  | 1300
5 | Грунтовка в 1 цикл | м2 |  | 16.59 | 30 | 497.7 |  | 497.7
5.1 | Грунтовка глубокого проникновения | кг | 0.4 | 6.636 | 81.1 |  | 538.1796 | 538.1796
6 | Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (15*20,20*30) | м2 |  | 15.48 | 680 | 10526.4 |  | 10526.4
6.1 | Клей для плитки типа "Плитонит" | кг | 3.5 | 54.18 | 11 |  | 595.98 | 595.98
7 | Монтаж кафельного бордюра | м.п. |  | 43.8 | 315 | 13797 |  | 13797
8 | Подрезка плитки для облицовки короба | м.п. |  | 2.75 | 675 | 1856.25 |  | 1856.25
9 | Затирка швов | м2 |  | 15.48 | 90 | 1393.2 |  | 1393.2
10 | Формирование проема двери в газобетоне | шт |  | 1 | 1400 | 1400 |  | 1400
ИТОГО | [5 empty] | 37928.2 | 5072.0569 | 43000.2569 | 14366.7424
2.1 | Потолок | м2 |  | 2.64
1. | Устройство каркаса для реечного потолка | м.п |  | 6.57 | 270 | 1773.9 |  | 1773.9
2. | Устройство реечного потолка | м2 |  | 2.64 | 675 | 1782 |  | 1782
ИТОГО | [5 empty] | 3555.9 | 0 | 3555.9 | 1346.9318
3.1 | Пол | м2 |  | 2.64
1. | Грунтовка (в 1 цикл) | м2 |  | 2.64 | 30 | 79.2 |  | 79.2
1.1. | Грунтовка Бетоноконтакт | кг | 0.35 | 0.924 | 163.35 |  | 150.9354 | 150.9354
2. | Укладка напольной керамической плитки одного рисунка 30*30 с декоративными вставками | м2 |  | 2.64 | 842 | 2222.88 |  | 2222.88
2.1 | Клей для плитки типа "Плитонит" | кг | 5.1 | 13.464 | 11 |  | 148.104 | 148.104
3. | Затирка швов | м2 |  | 2.64 | 90 | 237.6 |  | 237.6
ИТОГО | [5 empty] | 2539.68 | 299.0394 | 2838.7194 | 962
4.1 | Электрика
1. | Демонтаж розетки | шт |  | 1 | 90 | 90 |  | 90
2. | Монтаж реостата теплого пола | шт |  | 1 | 540 | 540 |  | 540
3. | Укладка нагревательного элемента теплого пола | компл |  | 1 | 1000 | 1000 |  | 1000
4. | Монтаж выключателя | шт |  | 1 | 135 | 135 |  | 135
5. | Монтаж силовой розетки | шт |  | 1 | 540 | 540 |  | 540
6. | Устройство точечного светильника | шт |  | 5 | 190 | 950 |  | 950
7. | Прокладка кабеля | м.п. |  | 10 | 65 | 650 |  | 650
ИТОГО | [5 empty] | 3905 | 0 | 3905 | 1479.1667
5.1 | Сантехника
1. | Врезка в стояк ГВС,ХВС | шт |  | 2 | 3700 | 7400 |  | 7400
2. | Разводка труб ГВС | точка |  | 1 | 1700 | 1700 |  | 1700
3. | Разводка труб ХВС | точка |  | 1 | 1700 | 1700 |  | 1700
4. | Разводка фановых труб | компл |  | 1 | 2700 | 2700 |  | 2700
5. | Монтаж ванной (акриловой) | шт |  | 1 | 1900 | 1900 |  | 1900
6. | Монтаж раковины с тумбой | шт |  | 1 | 1700 | 1700 |  | 1700
7. | Монтаж смесителя | шт |  | 1 | 450 | 450 |  | 450
8. | Монтаж смесителя с душевой лейкой | шт |  | 1 | 720 | 720 |  | 720
9. | Монтаж полотенцесушителя | шт |  | 1 | 1900 | 1900 |  | 1900
10. | Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | шт |  | 5 | 190 | 950 |  | 950
11. | Монтаж зеркала | шт |  | 1 | 500 | 500 |  | 500
ИТОГО | [5 empty] | 21620 | 0 | 21620 | 8189.3939
Итого Ванная комната | [5 empty] | 69548.78 | 5371.0963 | 74919.8763
ИТОГО Расценка на работу в пересчёте на м2 помещения | [5 empty] | 26344.2348
5 | Сан.узел | [5 empty] | 0.98 | м2
1.1 | Стены | м2 |  | 9.42
1. | Грунтовка бетоноконтактом | м2 |  | 9.42 | 50 | 471 |  | 471
1.1 | Грунтовка Бетоноконтакт | кг | 0.35 | 3.297 | 163.35 |  | 538.5649 | 538.5649
2 | Отштукатуривание под маяк | м2 |  | 9.42 | 285 | 2684.7 |  | 2684.7
2.1. | Штукатурка типа "Ротбанд" | кг | 8.5 | 80.07 | 13.7 |  | 1096.959 | 1096.959
2.2. | Штукатурные маячки | м.п | 0.33 | 3 | 23 |  | 69 | 69
3 | Устройство короба ГКЛ (простого) | шт |  | 1 | 1600 | 1600 |  | 1600
3.1. | ГКЛ | м2 | 2.5 | 2.5 | 187 |  | 467.5 | 467.5
3.2. | Профиль направляющий L=3м | шт | 1 | 1 | 73 |  | 73 | 73
3.3. | Профиль стоечный L=3м | шт | 3 | 3 | 134 |  | 402 | 402
4 | Устройство скрытого люка ревизии | шт |  | 1 | 1300 | 1300 |  | 1300
5 | Грунтовка в 1 цикл | м2 |  | 9.42 | 30 | 282.6 |  | 282.6
5.1 | Грунтовка глубокого проникновения | кг | 0.4 | 3.768 | 81.1 |  | 305.5848 | 305.5848
6 | Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (15*20,20*30) | м2 |  | 9.42 | 680 | 6405.6 |  | 6405.6
6.1 | Клей для плитки типа "Плитонит" | кг | 3.5 | 32.97 | 11 |  | 362.67 | 362.67
7 | Монтаж кафельного бордюра | м.п. |  | 3.96 | 315 | 1247.4 |  | 1247.4
8 | Подрезка плитки для облицовки короба | м.п. |  | 2.75 | 675 | 1856.25 |  | 1856.25
9 | Затирка швов | м2 |  | 9.42 | 90 | 847.8 |  | 847.8
10 | Формирование проема двери в газобетоне | шт |  | 1 | 1400 | 1400 |  | 1400
ИТОГО | [5 empty] | 18095.35 | 3315.2787 | 21410.6287 | 18464.6429
2 | Потолок | м2 |  | 0.84
1. | Устройство каркаса для реечного потолка | м.п |  | 3.96 | 270 | 1069.2 |  | 1069.2
2. | Устройство реечного потолка | м2 |  | 0.84 | 675 | 567 |  | 567
ИТОГО | [5 empty] | 1636.2 | 0 | 1636.2 | 1669.5918
3 | Пол | м2 |  | 0.84
1. | Грунтовка (в 1 цикл) | м2 |  | 0.84 | 30 | 25.2 |  | 25.2
1.1. | Грунтовка Бетоноконтакт | кг | 0.35 | 0.294 | 163.35 |  | 48.0249 | 48.0249
2. | Укладка напольной керамической плитки одного рисунка 30*30 с декоративными вставками | м2 |  | 0.84 | 842 | 707.28 |  | 707.28
2.1 | Клей для плитки типа "Плитонит" | кг | 5.1 | 4.284 | 11 |  | 47.124 | 47.124
| Затирка швов | м2 |  | 0.84 | 90 | 75.6 |  | 75.6
ИТОГО | [5 empty] | 808.08 | 95.1489 | 903.2289 | 824.5714
4 | Электрика
1. | Устройство точечного светильника | шт |  | 2 | 190 | 380 |  | 380
2. | Прокладка кабеля | м.п. |  | 5 | 65 | 325 |  | 325
ИТОГО | [5 empty] | 705 | 0 | 705 | 719.3878
5 | Сантехника
1. | Врезка в стояк ГВС,ХВС | шт |  | 1 | 3700 | 3700 |  | 3700
2. | Разводка труб ГВС | точка |  | 1 | 1700 | 1700 |  | 1700
3. | Разводка фановых труб | компл |  | 1 | 2700 | 2700 |  | 2700
4. | Монтаж унитаза | шт |  | 1 | 1350 | 1350 |  | 1350
5. | Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | шт |  | 3 | 190 | 570 |  | 570
ИТОГО | [5 empty] | 10020 | 0 | 10020 | 10224.4898
Итого Сан. Узел | [5 empty] | 31264.63 | 3410.4277 | 34675.0577
ИТОГО Расценка на работу в пересчёте на м2 помещения | [5 empty] | 31902.6837
6 | Кухня | [5 empty] | 9.76 | м2
1.1 | Стены |  |  | 33.78
1. | Грунтовка в 3 цикла | м2 |  | 33.78 | 95 | 3209.1 |  | 3209.1
1.1. | Грунтовка глубокого проникновения | кг | 1.2 | 40.536 | 81.1 |  | 3287.4696 | 3287.4696
2 | Отштукатуривание под маяк | м2 |  | 33.78 | 285 | 9627.3 |  | 9627.3
2.1. | Штукатурка типа "Ротбанд" | кг | 8.5 | 287.13 | 13.7 |  | 3933.681 | 3933.681
2.2. | Штукатурные маячки | м.п | 0.33 | 11 | 23 |  | 253 | 253
3 | Шпатлевка (в 2 слоя) | м2 |  | 33.78 | 180 | 6080.4 |  | 6080.4
3.1. | Шпатлевка типа "Ветонит" | кг | 3.6 | 121.608 | 28.32 |  | 3443.9386 | 3443.9386
4. | Поклейка обоев стоимостью более 2000 за рулон | м2 |  | 33.78 | 500 | 16890 |  | 16890
4.1. | Клей обойный для обоев на флизелиновой основе (сухой) | кг | 0.01 | 0.3378 | 880 |  | 297.264 | 297.264
5 | Формирование проема двери | шт |  | 1 | 1035 | 1035 |  | 1035
6 | Монтаж малярного уголка | м.п |  | 10.2 | 50 | 510 |  | 510
6.1. | Уголок малярный | м.п | 1.1 | 11 | 31 |  | 341 | 341
7 | Отделка откосов балконного блока, по готовому ГКЛ(комплекс: шпатлевка 2 слоя, ошкуривание, грунтовка 2 слоя и покраска) | шт |  | 1 | 3600 | 3600 |  | 3600
ИТОГО | [5 empty] | 40951.8 | 11556.3532 | 52508.1532 | 4195.8811
2.1 | Потолок |  | м2 | 9.76
1 | Грунтовка в 3 цикла | м2 |  | 9.76 | 110 | 1073.6 |  | 1073.6
1.1. | Грунтовка глубокого проникновения | кг | 1.2 | 11.712 | 81.1 |  | 949.8432 | 949.8432
2 | Отштукатуривание под маяк | м2 |  | 9.76 | 360 | 3513.6 |  | 3513.6
2.1. | Штукатурка типа "Ротбанд" | кг | 8.5 | 82.96 | 13.7 |  | 1136.552 | 1136.552
2.2. | Штукатурные маячки | м.п | 0.33 | 3 | 23 |  | 69 | 69
3 | Шпатлевка (в 2 слоя) | м2 |  | 9.76 | 180 | 1756.8 |  | 1756.8
3.1. | Шпатлевка типа "Ветонит" | кг | 3.6 | 35.136 | 28.32 |  | 995.0515 | 995.0515
4 | Монтаж потолочного плинтуса | м.п |  | 13.79 | 90 | 1241.1 |  | 1241.1
4.1. | Плинтус потолочный (обыкновенный) | м.п | 1.03 | 13.79 | 20 |  | 275.8 | 275.8
5 | Покраска потолка (в 2 слоя) | м2 |  | 9.76 | 135 | 1317.6 |  | 1317.6
5.1. | Краска водоэмульсионная | литр | 0.2 | 1.952 | 473.7 |  | 924.6624 | 924.6624
6 | Покраска потолочного плинтуса(грунт,шпатлевка,покраска) | м.п |  | 13.79 | 135 | 1861.65 |  | 1861.65
ИТОГО | [5 empty] | 10764.35 | 4350.9091 | 15115.2591 | 1102.9047
3.1 | Пол | м2 |  | 9.76
1. | Грунтовка (в 1 цикл) | м2 |  | 9.76 | 30 | 292.8 |  | 292.8
1.1. | Грунтовка Бетоноконтакт | кг | 0.35 | 3.416 | 163.35 |  | 558.0036 | 558.0036
2. | Укладка напольной керамической плитки одного рисунка 30*30 с декоративными вставками | м2 |  | 9.76 | 842 | 8217.92 |  | 8217.92
2.1 | Клей для плитки типа "Плитонит" | кг | 5.1 | 49.776 | 11 |  | 547.536 | 547.536
| Затирка швов | м2 |  | 9.76 | 90 | 878.4 |  | 878.4
2.3 | Монтаж плинтуса пластикового | м.п |  | 13.79 | 70 | 965.3 |  | 965.3
ИТОГО | [5 empty] | 10354.42 | 1105.5396 | 11459.9596 | 1060.9037
4.1 | Электрика
1. | Демонтаж розетки | шт |  | 1 | 90 | 90 |  | 90
2. | Устройство гнезда подразетника | шт |  | 10 | 315 | 3150 |  | 3150
3. | Монтаж реостата теплого пола | шт |  | 1 | 540 | 540 |  | 540
4. | Укладка нагревательного элемента теплого пола | компл |  | 1 | 1000 | 1000 |  | 1000
5. | Монтаж выключателя | шт |  | 1 | 135 | 135 |  | 135
6. | Монтаж розетки для электроплиты | шт |  | 1 | 560 | 560 |  | 560
7. | Монтаж люстры | шт |  | 1 | 675 | 675 |  | 675
8. | Прокладка кабеля | м.п. |  | 50 | 65 | 3250 |  | 3250
9. | Устройство штробы | м.п |  | 3.2 | 270 | 864 |  | 864
10. | Заделка штробы | м.п |  | 3.2 | 90 | 288 |  | 288
ИТОГО | [5 empty] | 10552 | 0 | 10552 | 1081.1475
5.1 | Сантехника
1. | Врезка в стояк ГВС,ХВС | шт |  | 2 | 3700 | 7400 |  | 7400
2. | Разводка труб ГВС | точка |  | 1 | 1700 | 1700 |  | 1700
3. | Разводка труб ХВС | точка |  | 1 | 1700 | 1700 |  | 1700
4. | Разводка фановых труб | компл |  | 1 | 2700 | 2700 |  | 2700
5. | Монтаж раковины | шт |  | 1 | 1350 | 1350 |  | 1350
6. | Монтаж смесителя | шт |  | 1 | 450 | 450 |  | 450
7. | Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | шт |  | 5 | 190 | 950 |  | 950
ИТОГО | [5 empty] | 16250 | 0 | 16250 | 1664.959
Итого Кухня | [5 empty] | 88872.57 | 17012.8019 | 105885.3719
ИТОГО Расценка на работу в пересчёте на м2 помещения | [5 empty] | 9105.7961
7 | Лоджия | [5 empty] | 3.81 | м2
1.1 | Потолок |  | м2 | 3.81
1. | Грунтовка (в 1 цикл) | м2 |  | 3.81 | 50 | 190.5 |  | 190.5
1.1 | Грунтовка Бетоноконтакт | кг | 0.35 | 1.3335 | 270 |  | 360.045 | 360.045
2. | Мелкозернистая шпатлевка под окраску | м2 |  | 3.81 | 135 | 514.35 |  | 514.35
2.1. | Шпатлевка фасадная типа Ветонит | кг | 5.1 | 19.431 | 12.4 |  | 240.9444 | 240.9444
4. | Покраска потолка (в 2 слоя) | м2 |  | 3.81 | 135 | 514.35 |  | 514.35
3.1. | Краска водоэмульсионная (фасадная) | литр | 0.2 | 0.762 | 673.7 |  | 513.3594 | 513.3594
ИТОГО | [5 empty] | 1219.2 | 1114.3488 | 2333.5488 | 320
2.1 | Пол | м2 |  | 3.81
1. | Грунтовка (в 1 цикл) | м2 |  | 3.81 | 30 | 114.3 |  | 114.3
1.1. | Грунтовка Бетоноконтакт | кг | 0.35 | 3.416 | 163.35 |  | 558.0036 | 558.0036
2. | Укладка напольной керамической плитки одного рисунка 30*30 с декоративными вставками | м2 |  | 3.81 | 842 | 3208.02 |  | 3208.02
2.1 | Клей для плитки типа "Плитонит" | кг | 5.1 | 49.776 | 11 |  | 547.536 | 547.536
3. | Затирка швов | м2 |  | 3.81 | 90 | 342.9 |  | 342.9
ИТОГО | [5 empty] | 3665.22 | 1105.5396 | 4770.7596 | 962
3.1 | Электрика
1. | Устройство штробы (2см*4см) | м.п |  | 2 | 450 | 900 |  | 900
2. | Прокладка кабеля | м.п |  | 2 | 65 | 130 |  | 130
3. | Монтаж бра | шт |  | 1 | 225 | 225 |  | 225
ИТОГО | [5 empty] | 1255 | 0 | 1255 | 329.3963
Итого Лоджия | [5 empty] | 6139.42 | 2219.8884 | 8359.3084
ИТОГО Расценка на работу в пересчёте на м2 помещения | [5 empty] | 1611.3963
Итого ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РАБОТ | [5 empty] | 398411.47 | 84652.1022 | 483063.5722
ИТОГО Расценка на работу в пересчёте на м2 помещения | [5 empty] | 6833.816